Приложение № 3
к Договору № ______________ от «___» __________ 20___ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН:
ЭТАПЫ, СРОКИ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

1. Общий срок выполнения работ — 14 (четырнадцать) календарных дней с даты начала работ, определённой пунктом 3.2 Договора. Общая стоимость работ — 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

2. Работы выполняются в объёме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение № 1), в режиме параллельного выполнения нескольких этапов. Этапы, сроки которых пересекаются, ведутся одновременно.

3. Этапы работ

| № этапа | Наименование и состав работ | Срок (календарные дни от начала работ) | Стоимость, руб. | % от общей стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Сбор адресов действующего сайта для карты переадресаций, развёртывание тестовой и промышленной сред, репозиторий и среда сборки, схема базы данных и миграции | 1–2 | 10 000 | 10 |
| 1 | Дизайн-система на основе брендбука, каркас страниц (шапка, подвал, боковая колонка, сетки), обработка и хранение изображений, каркас административной панели и авторизация | 2–4 | 15 000 | 15 |
| 2 | Каталог: дерево разделов, страницы разделов и карточка товара, варианты и остатки, фильтры, сортировки, постраничный вывод, поиск с учётом морфологии, главная страница со слайдером, загрузка товаров из таблицы, перенос данных с действующего сайта | 3–7 | 25 000 | 25 |
| 3 | Корзина, резервирование остатков, промокоды, оформление заказа физическим лицом, приём оплаты, фискальные чеки, обработка уведомлений платёжного сервиса, интеграция со службой доставки, транзакционные письма | 5–9 | 20 000 | 20 |
| 4 | Оформление заказа юридическим лицом: ввод и проверка реквизитов по ИНН, скидка, формирование проекта счёта в PDF и выгрузка данных заказа для учётной системы Заказчика, архив документов; подарочные сертификаты; складской учёт и списания; административная панель заказов, товаров, разделов, промокодов и баннеров | 7–11 | 20 000 | 20 |
| 5 | Наполнение каталога, метатеги и микроразметка, карта сайта, карта переадресаций, подключение аналитики, юридические страницы, тестирование в браузерах и на мобильных устройствах, оптимизация скорости, сквозные тесты | 10–13 | 7 000 | 7 |
| 6 | Приёмочное тестирование по чек-листу, контрольные платежи и отправления, проверка восстановления из резервной копии, перенос на основной домен, инструктаж сотрудников | 13–14 | 3 000 | 3 |
|  | ИТОГО | 14 календарных дней | 100 000 | 100 |

4. Аванс в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, уплачиваемый в порядке пункта 2.3 Договора, засчитывается в счёт оплаты этапов 0–2 пропорционально их стоимости.

5. Предпосылки соблюдения срока

Срок, установленный пунктом 1, достижим при одновременном соблюдении следующих условий. Несоблюдение любого из них продлевает конечный срок в порядке пункта 3.3 Договора.

Доступы к «Робокассе», «Бифит Кассе» и службе доставки переданы Исполнителю до начала работ, тестовый режим платёжного сервиса включён.

Сервер, домен и доступы к действующему сайту переданы до начала работ.

Логотип, брендбук и полная структура каталога переданы до начала работ.

Перечень товаров и изображения переданы не позднее четвёртого дня работ в формате, соответствующем шаблону Исполнителя.

Уполномоченный представитель Заказчика доступен ежедневно, включая выходные дни, и предоставляет ответы и согласования в течение 4 рабочих часов с момента обращения.

Замечания по промежуточным результатам, выходящие за пределы Технического задания, в течение срока выполнения работ не принимаются и оформляются дополнительным соглашением по форме Приложения № 8.

6. Порядок действий при угрозе нарушения срока

При возникновении обстоятельств, ставящих под угрозу соблюдение срока, Стороны вправе дополнительным соглашением перенести в отдельный этап следующие работы (в порядке очерёдности):

загрузка офлайн-продаж из кассового оборудования — заменяется ручным списанием в административной панели;

выгрузка данных заказа в учётную систему в машиночитаемом формате — заменяется выгрузкой в виде таблицы;

отложенная отправка сертификатов по расписанию — заменяется отправкой сразу после оплаты;

автоматический подбор сопутствующих товаров — заменяется ручной привязкой;

закрытая страница для региональных отделений — заменяется страницей, защищённой паролем.

Не подлежат исключению: приём оплаты с формированием фискального чека, оформление доставки, корректный учёт остатков, обязательные юридические страницы и резервное копирование.

7. Особые условия

7.1. Работы выполняются в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни. Сроки, исчисляемые в календарных днях, включают такие дни.

7.2. Приёмка этапов производится в порядке раздела 4 Договора с сокращённым сроком рассмотрения акта — 1 (один) рабочий день.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Должность: ______________________________ _____________ / ______________ / м.п. | ИСПОЛНИТЕЛЬ Яковлев Артём Сергеевич _____________ / Яковлев А. С. / |
| --- | --- |